## PROJECT CHARTER
Project charter
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO
NOMBRE DEL PROYECTO | Safe Travel
SPONSOR DEL PROYECTO | Lenis Rossi Wong Portillo
GERENTE DE PROYECTO | Jollja José
FECHA DE INICIO ESPERADA | 2021-06-02
FECHA DE FINALIZACIÓN PREVISTA | 2021-09-08
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
DESCRIPCIÓN | Safe Travel es una plataforma de consulta sobre servicios de hoteles y restaurantes en todo el Perú, el cual brinda información detallada que servirá como guía para los turistas los cuales quieren referencia de los lugares a cuales visitan y que son recomendados por los mismos turistas que califican.
PROPÓSITO DEL PROYECTO | Desarrollar un sistema web de recomendaciones de hoteles y restaurantes que garanticen a los clientes un servicio de calidad, recomendando lugares que cumplan con las medidas sanitarias establecidas por el gobierno. De esta manera buscaremos incrementar las ganancias de dichos establecimientos.
ENTREGABLES ESPERADOS | Project Charter
Documento de Requerimientos
Cronograma
Modelo de Datos
Scripts de la DB
Software Funcional
Manual de Instalación y Configuración
Manuales de Usuario
ALCANCE Y CRONOGRAMA DEL PROYECTO
DENTRO DEL ALCANCE DEL PROYECTO | El alcance del proyecto comprende la elaboración de los entregables mencionados asegurando la inclusión de todo el trabajo requerido lo cual funciona como base para la elaboración del cronograma del proyecto, recursos a usar y el presupuesto acordado.
FUERA DEL ALCANCE DEL PROYECTO | El sistema no responde ante el surgimiento de inconvenientes dentro de las organizaciones cliente No realiza tramites de inscripción referido a las organizaciones El sistema solo se enfoca en la distribución de información
CRONOGRAMA TENTATIVO | HITOS CLAVE |  | INIFIO | FIN
| Conformación del Equipo de Proyecto / Revisión Preliminar / Alcance |  | 2021-05-26 | 2021-05-28
| Desarrollo del Project Charter / Fase de iniciación |  | 2021-05-30 | 2021-06-02
| Fase de Planificación |  | 2021-06-03 | 2021-06-09
| Fase de Ejecución |  | 2021-06-10 | 2021-08-18
| Fase de Cierre |  | 2021-08-19 | 2021-09-01
| Informe del resumen y cierre del proyecto |  | 2021-09-02 | 2021-09-08
RECURSOS DEL PROYECTO
EQUIPO DE PROYECTO | Nombres | Rol
| Jollja José | Jefe del Proyecto
| Correa Fernando | Diseño de Software
| Arellano Venturo | Testing
| Pardave Elizabeth | Analista
| Centti Jhonatan | Arquitectura de Software
| Flores Quispe Javier | Fronted
| Zavaleta Calderón Alexander | Devops
| Benavente Castillo Víctor | Backend
| Tello Porras Fernando | DBA
| Yantas Inocente Luiggi | Fronted
TIPO DE COSTO | PROVEEDORES / TRABAJADORES | TASA | CANTIDAD | COSTO
MANO DE OBRA | Jefe de Proyecto | 5000 | 1 | 5000
MANO DE OBRA | Diseñador de Software | 3000 | 1 | 3000
MANO DE OBRA | Testing | 2500 | 1 | 2500
MANO DE OBRA | Analista | 2000 | 1 | 2000
MANO DE OBRA | Arquitecto de Software | 2800 | 1 | 2800
MANO DE OBRA | Fronted | 3000 | 2 | 6000
MANO DE OBRA | Backend | 3000 | 1 | 3000
MANO DE OBRA | DBA | 2500 | 1 | 2500
OTROS | Hosting | 100 | 1 | 100
|  | COSTOS TOTALES |  | 26900
BENEFICIOS Y CLIENTES DEL PROYECTO
DUEÑO DEL PROYECTO | Equipo de trabajo
CLIENTE DEL PROYECTO | Hoteles y restaurantes
INTERESADOS CLAVE | Propietarios de organizaciones Clientes
BENEFICIOS ESPERADOS | Administración estructurada de las organizaciones incluidas Optimización de los tiempos de gestión Disponibilidad las 24 horas dispuesto a consultas Adoptar estrategias de promoción adecuado a la coyuntura actual Puntuación basado en la experiencia del usuario
TIPOS DE BENEFICIOS DEL PROYECTO
AHORRO DE COSTOS ESPECÍFICOS
INGRESOS MEJORADOS
MAYOR PRODUCTIVIDAD
MENOS MANTENIMIENTO
MEJOR TOMA DE DECISIONES
OTROS
OTROS
0
RIESGOS, RESTRICCIONES Y SUPOSICIONES DEL PROYECTO
RIESGOS | - Los requerimientos no se han definido correctamente y su redefincion aumenta el ambito del proyecto. - Las herramientas de desarrollo no funcionan como se esperaba; el personal de desarrollo neceita tiempo para resolverlo o adaptarse a las nuevas herramientas. - La curva de aprendiazaje para la nueva herramienta de desarrollo es mas larga de lo esperado. - El desarrollo de una interfaz de usuario inadecuada requiere volver a diseñar e implementar. - El desarrollo de funciones software erroneas requiere volver a diseñarlas e implementarlas. - La falta de motivacion y de moral reduce la productividad. - El personal necesita un tiempo extra para acostumbrarse a trabajar con herramientas o entornos nuevos. - La utilizacion de metodologias desconocidas deriva en una periodo extra de informacion y tener que volver atras para corregir errores iniciales cometidos en la metodologia. - Errores tecnicos o caidas de la red.
RESTRICCIONES | - Fecha limite de entraga del proyecto - Cumplir con el resultado esperado - Presupuesto
SUPOSICIONES | - Eequipo tecnico optimo para la implementacion del software. - Aprobacion de los interesados.
Preparado por: | Grupo 5 | Fecha: | 2021-06-02